附件2

项目支出绩效目标申报
（2021年）

填报单位（盖章）：昌都市经济和信息化局

| 项目名称 | 昌都市2021年电子政务外网管理人员培训经费 | 项目属性 |  | 新增项目£ 延续项目R |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昌都市经济和信息化局 | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 昌都市经济和信息化局 | 项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2021年5月1日到2021年5月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 年份 |  | 合计 |  | 财政拨款 | 事业收入 |  |  | 其他资金 |  |
|  | 2021-2023 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 单位职能概述 | 指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中重大问题；指导协调电子政务和电子商务发展。协调推动跨行业、跨部门的互联互通；推进重要信息资源的开发利用、共享；协调市信息安全保障体系建设；指导重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；承担信息安全应急协调工作；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导软件业发展；组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；组织实施藏文应用软件科研、开发、扶持工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 在2021年上半年内，分别在昌都市开展三期昌都市电子政务外网管理人员培训班，培训对象共 133人，涵盖现任管理员133人，为了下一步开展好“互联网+政务服务”工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《西藏自治区电子政务外网建设和网络保通工作实施方案》和《西藏自治区电子政务外网管理暂行办法》的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 | 电子政务外网在提升政府治理现代化和满足自治区“互联网+政务服务”发展需要，进一步加强电子政务外网网络保通工作，但由于之前各部门管理员变动频繁，新任管理员对电子政务外网接入工作了解不足、重视不够，迫切需要通过再培训，推动全市信息化的发展，为下一步服务站全覆盖和“互联网+政务服务”全覆盖打下坚实的基础，特提出申请。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 | 为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记网络强国战略思想，加快推进网络安全和信息化建设工作，自治区党委政府作出一系列重要工作部署，加强对政务外网的管理，保障网络安全可靠运行，进一步明确责任、强化技能、落实管理和考核，推动全市信息化发展，为下一步服务站全覆盖和“互联网+政务服务”全覆盖打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |
|  | 1.第一期组织昌都市（直）部门电子政务外网接入管理员培训项目 | 2021年5月10日 |  |  |  |  | 2021年5月10日 |  |  |  |
|  | 2.第二期组织6县（区）（卡若区、察雅县、江达县、贡觉县、丁青县、类乌齐县），电子政务外网接入管理人员培训项目 | 2021年5月15日 |  |  |  |  | 2021年5月15日 |  |  |  |
|  | 3.第三期组织5县（芒康县、左贡县、八宿县、边坝县、洛隆县），电子政务外网接入管理人员培训项目 | 2021年5月20日 |  |  |  |  | 2021年5月20日 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全市电子政务外网网络保通率100%。 |  |  | 全市电子政务外网保通率达到100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 昌都市电子政务外网管理人员培训期数 |  |  | 3期 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 全市电子政务外网网络通达率 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 全市电子政务外网管理员在2020年6月前完成率 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 全市电子政务外网管理员培训实际支出控制在预算内 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 确保全市“互联网+政务服务”正常使用。 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 抓住信息化发展历史机遇，发挥信息化对经济社会的引领作用，主动适用网络安全与信息化新形势，持续深化“放管服”改革，推动政府职能深刻转变，优化发展环境，加快政务数据资源融合共享和开放利用，促进社会管理和服务模式创新，进一步提高政府社会管理和公共服务水平，为决胜小康社会和实现“四化”同步发展发挥积极作用。 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 社会公众或 服务对象满 意度指标 |  | 管理员队伍对电子政务外网故障的投诉率下降50%。 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 昌都市电子政务外网管理人员培训期数 |  |  | 3期 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 全市电子政务外网网络通达率 |  |  | 80% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 全市电子政务外网管理员在2020年6月前完成率 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 全市电子政务外网管理员培训实际支出控制在预算内 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 确保全市“互联网+政务服务”正常使用。 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 抓住信息化发展历史机遇，发挥信息化对经济社会的引领作用，主动适用网络安全与信息化新形势，持续深化“放管服”改革，推动政府职能深刻转变，优化发展环境，加快政务数据资源融合共享和开放利用，促进社会管理和服务模式创新，进一步提高政府社会管理和公共服务水平，为决胜小康社会和实现“四化”同步发展发挥积极作用。 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 管理员队伍对电子政务外网故障的投诉率下降50%。 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：嘎松卓玛      联系电话： 13989958975       填报日期：  年  月  日